## 入力
|  | 作業件名 | ＸＸＸＸＸＸのシステム改善について
|  | 作成年月 | 2011-01-01 | ～ | 2011-03-01 | [6 empty] | 14
工程 | 作業項目 |  | 作業項目 |  | 作業項目 | 担当 | 予定開始 | 予定工数 | 実績開始 | 実績工数 | 完了 | 40544
| （大） |  | （中） |  | （小） |  | 月日 | (人/日) | 月日 | (人/日) | ｻｲﾝ | 2011-04-01
ＰＳ | 詳細設計 |  | ○×調書作成 |  | 詳細設計書作成 | yoko |  | 5 |  | 4 | 1 | 37478
[5 empty] | レビュー | koba |  | 1 |  | 1 | 1
ＰＴ | 単体テスト |  | ＰＧ開発 |  | コーディング | yoko |  | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | テスト | yoko |  | 3 |  | 4 | 1
[5 empty] | レビュー | koba |  | 1 |  | 1 | 1
ＰＳ | 詳細設計 |  | ○×表彰作成 |  | 詳細設計書作成 | yoko |  | 5 |  | 3
[5 empty] | レビュー | koba |  | 1
ＰＴ | 単体テスト |  | ＰＧ開発 |  | コーディング | yoko |  | 3
[5 empty] | テスト | koba |  | 3
[5 empty] | レビュー | koba |  | 5
I | 移行 |  | 移行資料作成 |  |  | yoko |  | 5
|  |  | ＪＣＬ作成 |  |  | yoko |  | 5
H | 引継 |  | 引継資料作成 |  |  | koba |  | 5
|  |  | ＪＣＬ作成 |  |  | koba |  | 4

## 201101
| 2011年1月分 |  | 【凡例】 予定:上段 実績:下段
工程 | 作業項目 |  |  | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ＰＳ | 詳細設計 | ○×調書作成 | 詳細設計書作成 | yoko | [6 empty] | 完
|  |  | レビュー | koba | [7 empty] | 完
ＰＴ | 単体テスト | ＰＧ開発 | コーディング | yoko | [11 empty] | 完
|  |  | テスト | yoko | [17 empty] | 完
|  |  | レビュー | koba | [18 empty] | 完
ＰＳ | 詳細設計 | ○×表彰作成 | 詳細設計書作成 | yoko
|  |  | レビュー | koba
ＰＴ | 単体テスト | ＰＧ開発 | コーディング | yoko
|  |  | テスト | koba
|  |  | レビュー | koba
I | 移行 | 移行資料作成 |  | yoko
|  | ＪＣＬ作成 |  | yoko
H | 引継 | 引継資料作成 |  | koba
|  | ＪＣＬ作成 |  | koba

## 201102
| 2011年2月分 |  | 【凡例】 予定:上段 実績:下段
工程 | 作業項目 |  |  | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
ＰＳ | 詳細設計 | ○×調書作成 | 詳細設計書作成 | yoko
|  |  | レビュー | koba
ＰＴ | 単体テスト | ＰＧ開発 | コーディング | yoko
|  |  | テスト | yoko
|  |  | レビュー | koba
ＰＳ | 詳細設計 | ○×表彰作成 | 詳細設計書作成 | yoko
|  |  | レビュー | koba
ＰＴ | 単体テスト | ＰＧ開発 | コーディング | yoko
|  |  | テスト | koba
|  |  | レビュー | koba
I | 移行 | 移行資料作成 |  | yoko
|  | ＪＣＬ作成 |  | yoko
H | 引継 | 引継資料作成 |  | koba
|  | ＪＣＬ作成 |  | koba

## 201103
| 2011年3月分 |  | 【凡例】 予定:上段 実績:下段
工程 | 作業項目 |  |  | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ＰＳ | 詳細設計 | ○×調書作成 | 詳細設計書作成 | yoko
|  |  | レビュー | koba
ＰＴ | 単体テスト | ＰＧ開発 | コーディング | yoko
|  |  | テスト | yoko
|  |  | レビュー | koba
ＰＳ | 詳細設計 | ○×表彰作成 | 詳細設計書作成 | yoko
|  |  | レビュー | koba
ＰＴ | 単体テスト | ＰＧ開発 | コーディング | yoko
|  |  | テスト | koba
|  |  | レビュー | koba
I | 移行 | 移行資料作成 |  | yoko
|  | ＪＣＬ作成 |  | yoko
H | 引継 | 引継資料作成 |  | koba
|  | ＪＣＬ作成 |  | koba

## 入力方法
入力項目 | 必須 | 任意 | 注意事項
作成件名 |  | ○
作成年月(FROM) | ○ |  | ２０００年以降、YYYY/MM/DD形式で入力
作成年月(TO) |  | ○ | 制限期間以内、YYYY/MM/DD形式で入力（省略時は１ヶ月作成）
工程 |  | ○
作業項目（大） |  | ○ | 工程が入力されている行は必須
作業項目（中） |  | ○ | 作業項目（大）が入力されている行は必須
作業項目（小） |  | ○
担当 |  | ○
予定開始月日 |  | ○ | 作成年月(FROM)～作成年月(TO)の範囲内、YYYY/MM/DD形式で入力
予定工数 | ○ |  | 工数の合計が作成年月(TO)を超えたときは警告出力
実績開始月日 |  | ○ | 作成年月(FROM)～作成年月(TO)の範囲内、YYYY/MM/DD形式で入力
実績工数 |  | ○ | 工数の合計が作成年月(TO)を超えたときは警告出力
完了サイン |  | ○ | 完了のときは１を入力
※シート枚数、位置、表示サイズは現在のまま使用して下さい。
※スケジュール表のセルは固定で使用して下さい。
※スケジュール表はＡ４横サイズで、１シート１ヶ月です。